## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | 基于SSH框架的代购管理系统 |  | 项目负责部门 | 研发七部 | 项目负责人 | 曾钰媛
项目总计工时 | 7个工作日 | 项目开始 | 2017-07-18 | 项目结束 | 2017-07-25
2017-7-11~2017-7-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
知识储备阶段 | 工作任务： 1、项目启动 2、准备分析项目需求 3、确定项目题目 | 工作任务： 1、完成《立项申请书》 2、完成《项目开发周期表》的规划 | 工作任务： 1、构建框架 2、设计数据库 3、完成项目分工 4、完成前后台模板选取 | 工作任务： 1、完成客户及管理员登录注册界面设计。 2、完成商品管理模块商品列表显示，商品增删改查。3、完成客户管理模块增删改查显示。4、完成订单管理模块增删改查。5、完成仓库管理模块增删改查。 | 工作任务： 1、完成商品管理模块、客户管理模块、订单管理模块、仓库管理模块的代码合并 2、完善管理员界面，完善代码，修复可能的Bug 3、增加细节部分 | 是否需要加班？是 工作任务： 1、前台商品展示及商品详情页设计及实现。2、完善数据库。3、搜集商品图片及详情。4、完成前台美妆博客页面设计
2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26
周日 | 周一 | 周二 | 周三
是否需要加班？ 否 | 工作任务： 1、完成前台商品详情页客户留言功能。2、完成图片上传功能。3、完成商品模糊搜索功能。4、前台评论权限设置，拦截器设置实现。5、前台代码合并，完善细节，修复可能的Bug。 | 工作任务： 1、代码整合，完善页面设计，修复可能的Bug.2、完成《项目评审PPT》 3、完成录屏 | 里程碑： 最终项目评审 工作任务： 项目答辩